## Sprint Backlog
🚀 Sprint - Fundación CultuVivo
SPRINT 1 |  |  |  | Niveles de prioridad: 🔴 Alta 🟠 Media 🟢 Baja | Puntos de HU: 🔥10+ 🧠 4 a 9 🥸 1 a 3 | Estimado de horas según PHU: 🔥 10–16+ horas 🧠 4–9 horas 🥸 1–3 horas | Dificultad por tarea según estimación: 🔥 Alta 🧠 Media 🥸 Baja | Equipo Scrum: Scrum Master --> Jorge Alberto Gómez Chaparro Desarrollador 1 --> Andres Felipe Corzo Avellaneda Desarrollador 2 --> Victor Alfonso Guzman Gazabon
ID | Tarea / Subtarea | Descripción | Relacionada con HU | Prioridad por tarea | Puntos de HU | Estimado de horas por tarea según PHU | Dificultad por tarea | Responsable | Estado
S1.1 | Diseñar registro de datos y login | Diseñar menú principal con las opciones de registro de asistentes, iniciar sesión y salir del programa. Cuando se escoja iniciar sesión, el usuario de ingreso debe pasar por un proceso de validación antes de permitir el acceso a alguno de los menús. La información de registro debe ir a un Json, en el que por defecto se encuentre un usuario admin. | HU1 | 🔴 Alta | 🥸3 | 🧠 5 horas | 🧠 Media | Desarrollador 1 | Completada
|  |  | HU2 |  | 🥸2
S1.2 | Desarrollar menú para asistentes | Crear el menú asistentes en el que se ejecuten las opciones: 1. Ver eventos disponibles (que aún tengan cupo según el aforo) e inscribirse a un evento donde se le asignará un boleto (por defecto deben bloquearse las venta de boletos al llegar a su máximo); 2. Actualizar estado de asistencia; 3. Ver boletos e inscripciones; 0. Cerrar sesión. | HU4 | 🔴 Alta | 🧠4 | 🔥16 horas | 🔥 Alta | Desarrollador 2 | Completada
|  |  | HU5 |  | 🧠 7
|  |  | HU6 |  | 🧠 5
S1.3 | Desarrollar menú para administradores | Crear el menú administrador en el que se ejecuten las opciones: 1. Registrar eventos asignando artista y capacidad de aforo; 2. Registrar artistas; 4. Monitoreo capacidad de aforo con opción de bloquear ventas manualmente; 5. Reportes; 0. Cerrar sesión. | HU4 | 🔴 Alta | 🧠4 | 🔥16 horas | 🔥 Alta | Desarrollador 1 | Completada
|  |  | HU7 |  | 🧠 4
|  |  | HU8 |  | 🧠 8
S1.4 | Diseñar opciones de menú para reporte y la visualización de su listado | Crear sub-menú de reportes para usuarios admin, en el que se listen: a. Eventos disponibles con sus artistas asignados y cantidad de asistentes; b. Eventos que han tenido menor asistencia; c. Próximos eventos. | HU4 | 🟠 Media | 🧠4 | 🧠 9 horas | 🧠 Media | Desarrollador 2 | Completada
|  |  | HU9 |  | 🧠 5
S1.5 | Desarrollar menú para artistas | Crear el menú de artistas en el que se ejecuten las opciones: 1. Agenda de presentaciones y detalles de eventos; 0. Cerrar sesión. | HU4 | 🟢 Baja | 🧠4 | 🧠 7 horas | 🧠 Media | Desarrollador 2 | Completada
|  |  | HU10 |  | 🥸 3
TOTAL PUNTOS DE SPRINT
53

## Daily Stand-Up
🗓️ Daily Stand-Up – Fundación CultuVivo
Equipo Scrum: Scrum Master --> Jorge Alberto Gómez Chaparro Desarrollador 1 --> Andres Felipe Corzo Avellaneda Desarrollador 2 --> Victor Alfonso Guzman Gazabon |  | Estados de tareas: 🟡 En curso 🔵 En revisión 🟢 Completada 🔴 Bloqueado | Sprint 1 - Configuración inicial y modulos de eventos Duración: 5 días Fecha: 22/10/2025 - 27/10/2025
SPRINT 1
Fecha | Nombre miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | Estado de la tarea | ¿Qué haré hoy? | Estado de la tarea | ¿Hay algún impedimento? | Comentarios del Scrum Master | Día del Sprint
2025-10-23 | Andres Felipe Corzo Avellaneda | Diseñar el registro de datos y login (S1.1) | 🔵 En revisión | Desarrollar menú para administradores (S1.3) | 🟡 En curso | Sin impedimentos | El desarrollador hace la primera entrega del diseño del registro de datos y login, pero se encontraron fallas en la lectura del archivo Json. Indicaciones: Corregir errores en el login con la lectura del archivo Json e iniciar el desarrollo del menú para administradores. | Día 1
2025-10-23 | Victor Alfonso Guzman Gazabon | Desarrollar menú para asistentes (S1.2) | 🟡 En curso | Continuar con el desarrollo del menú para asistentes (S1.2) | 🟡 En curso | Horario laboral | El desarrollador presenta inconvenientes por horario laboral para finalizar la entrega del desarrollo del menú para asistentes. Indicaciones: Finalizar el desarrollo del menú para asistentes lo antes posible. | Día 1
2025-10-24 | Andres Felipe Corzo Avellaneda | Desarrollar menú para administradores (S1.3) | 🔵 En revisión | Agregar función para añadir artistas al menú administradores (S1.3) y corregir errores en el login con la lectura del archivo Json (S1.1) | 🟡 En curso | Sin impedimentos | El desarrollador entrega el funcionalidad del menú para administradores, pero le falta agregar función para añadir artistas a eventos. Indicaciones: Agregar función para añadir artistas al menú administradores. | Día 2
2025-10-24 | Victor Alfonso Guzman Gazabon | Desarrollar menú para asistentes (S1.2) | 🔵 En revisión | Agregar validador para bloqueo automático de ventas de boletos en inscribirse del menú asistente (S1.2) e iniciar el diseño de las opciones para el submenú reportes (S1.4) | 🟡 En curso | Sin impedimentos | El desarrollador entrega funcionalidad de menú para asistentes, pero falta agregar validador para bloquear las ventas de boletos de un evento cuando se alcance su capacidad máxima. Indicaciones: Agregar validador para bloqueo automático de ventas de boletos en las funciones del menú de asistentes. | Día 2
2025-10-25 | Andres Felipe Corzo Avellaneda | Agregar función para añadir artistas al menú administradores (S1.3) y corregir errores en el login con la lectura del archivo Json (S1.1) | 🟢 Completada | Iniciar con función monitorear evento en el menú de reportes y agregar bloqueo manual a las ventas de boletos (S1. 4) | 🟡 En curso | Horario laboral | El desarrollado entrega función para añadir artistas de menú administradores y corrige errores en el login con la lectura del archivo Json. Finaliza con éxito las tareas S1.1 y S1.3. Indicaciones: Ayudar al desarrollador 2 a finalizar la función monitorear eventos en el menú de reportes y agregar el bloqueo manual a las ventas de boletos. | Día 3
2025-10-25 | Victor Alfonso Guzman Gazabon | Desarrollo de funcionalidades del submenú reportes en el menú de administradores (S1.4) | 🔵 En revisión | Iniciar el desarrollo de las funcionalidades del menú de artistas (S1.5) | 🟡 En curso | Horario laboral | Entrega funcionalidades del submenú reportes, pero afirma que no ha podido agregar el validador para el bloqueo automático de venta de boletos en el menú asistentes. Finaliza con éxito las funcionalidades de la tarea S1.4, pero falta función para monitorear el aforo de los eventos, por eso se deja en revisión. Indicaciones: Se pide iniciar las funcionalidades del menú de artistas, ya que estas son las únicas funcionalidades faltantes y dejar el validador pendiente para realizar el día 4. | Día 3
2025-10-26 | Andres Felipe Corzo Avellaneda | Función monitorear eventos en el menú de reportes y agregar bloqueo manual a las ventas de boletos (S1. 4) | 🟢 Completada | Sin tareas de desarrollo pendientes. Probar el programa para que todas las funcionalidades básicas agregadas funcionen en orden. | 🟡 En curso | Sin impedimentos. | El desarrollador ya no tiene tareas pendientes relacionadas con el Sprint Planning, se le asigna la prueba del programa para pasar a la última revisión con el Scrum Master. Para este día, el desarrollador ya ha finalizado con éxito las tareas S1.1, S1.3 y únicamente la función de monitorear eventos del menú reportes correspondiente a la tarea S1.4 asignada al desarrollador 2. Indicaciones: Probar el programa para rectificar que las funcionalidades básicas desarrolladas, que todo funcione en orden. | Día 4
2025-10-26 | Victor Alfonso Guzman Gazabon | Desarrollo de funcionalidades del menú artistas (S1.5) | 🟢 Completada | Agregar validador para bloqueo automático de ventas de boletos en inscribirse a eventos del menú asistentes (S1.2) | 🟡 En curso | Horario laboral. | Entrega funcionalidades del menú de artistas, esta tarea se entrega completa. Para este día, el desarrollador ha finalizado con éxito las tareas S1.4 y S1.5, queda pendiente agregar validador para bloqueo automático en la venta de boletos del menú de asistentes. Indicaciones: Agregar validador para bloqueo automático de ventas de boletos en inscribirse a eventos del menú asistentes. | Día 4
2025-10-27 | Andres Felipe Corzo Avellaneda | Sin tareas de desarrollo pendientes. Probar el programa para que todas las funcionalidades básicas agregadas funcionen en orden. | 🟢 Completada | Finalizar Sprint 1: Reuniones y retroalimentaciones finales. | 🟢 Completada | Sin impedimentos. | Se realiza último 'Daily Stand-Up' y el Sprint Retrospective para finalizar el feedback del Sprint 1 antes de la reunión de Sprint Review con el owner. | Día 5
2025-10-27 | Victor Alfonso Guzman Gazabon | Validador para bloqueo automático de ventas de boletos en inscribirse a eventos del menú asistentes (S1.2) | 🟢 Completada | Finalizar Sprint 1: Reuniones y retroalimentaciones finales. | 🟢 Completada | Sin impedimentos | El desarrollador entrega finalizado el validador de bloqueo automático de ventas de boletos para el menú de asistentes. A la fecha, el desarrollador finalizó con éxito las tareas S1.2, S1.4 y S1.5 Se realiza último 'Daily Stand-Up' y el Sprint Retrospective para finalizar el feedback del Sprint 1 antes de la reunión de Sprint Review con el owner. | Día 5

## Resumen del sprint
🧠 Resumen del sprint – Fundación CultuVivo
Equipo Scrum: Scrum Master --> Jorge Alberto Gómez Chaparro Desarrollador 1 --> Andres Felipe Corzo Avellaneda Desarrollador 2 --> Victor Alfonso Guzman Gazabon |  |  |  |  | Tareas S1.1 - S1.2 - S1.3 - S1.4 - S1.5 |  |  |  | Valor en porcentaje por tarea: 5 / 100 = 20 Cada tarea equivale a un 20% que se irá sumando en '% Avance' . Si a la tarea entregada se le encuentra una falencia, primeramente, se colocará en revisión y, seguido a esto, se le restara un 5%. Si corresponde, conforme una nueva tarea se complete, se sumarán los puntos que se hayan restado previamente.
SPRINT 1
Dìa Sprint | Pendientes | Tarea(s) pendientes | En curso | Tarea(s) en curso | En revisión | Tarea(s) en revisión | Completadas | Tarea(s) completadas | Bloqueadas | Tarea(s) bloqueadas | % Avance | Impedimentos más frecuentes
Día 1 | 2 | S1.4 - S1.5 | 2 | S1.2 - S1.3 | 1 | S1.1 | 0 | -------- | 0 | ----------- | 15% | Horario laboral
Día 2 | 1 | S1.5 | 1 | S1.4 | 3 | S1.1 - S1.2 - S1.3 | 0 | ---------- | 0 | ------------- | 45% | Sin impedimentos
Día 3 | 0 | ----------- | 1 | S1.5 | 2 | S1.2 - S1.4 | 2 | S1.1 - S1.3 | 0 | ------------ | 70% | Horario laboral
Día 4 | 0 | ----------- | 0 | ---------- | 1 | S1.2 | 4 | S1.1 - S1.3 - S1.4 - S1.5 | 0 | ------------- | 95% | Horario laboral
Día 5 | 0 | ----------- | 0 | ------------ | 0 | -------------- | 5 | S1.1 - S1.2 - S1.3 - S1.4 - S1.5 | 0 | ------------- | 100% | Horario laboral
Durante la sesión de planificación, el equipo Scrum definió el alcance del Sprint 1 enfocado en el desarrollo del módulo de registro, inicio de sesión y gestión de eventos para la Fundación CultuVivo. Se revisaron las historias de usuario HU1, HU2, HU4, HU5, HU6. HU7, HU8, HU9 y HU10, priorizando las funcionalidades críticas de acceso y visualización de eventos. Cada desarrollador asumió tareas específicas según su rol, estableciendo el compromiso de cumplir con las entregas en un periodo de 5 días.

## Sprint Retrospective
🔁 Sprint Retrospective – Fundación CultuVivo
Equipo Scrum: Scrum Master --> Jorge Alberto Gómez Chaparro Desarrollador 1 --> Andres Felipe Corzo Avellaneda Desarrollador 2 --> Victor Alfonso Guzman Gazabon | Sprint 1 - Configuración inicial y modulos de eventos Duración: 5 días Fecha: 27/10/2025
Análisis del Sprint
Aspecto | Comentarios del equipo
🟢 Qué salió bien | Comunicación constante entre los desarrolladores. Buen manejo del repositorio GitHub. Cumplimiento del 100% de las tareas planificadas.
.🔴Qué no salió tan bien | Dificultad para coincidir en horarios laborales. Algunos retrasos por validaciones no definidas. Problemas con las ramas de 'git flow'.
🧩 Qué se puede mejorar | Planificar mejor los horarios de reuniones. Revisar los criterios de aceptación antes de empezar cada historia.
💡 Acciones para el próximo Sprint | Mantener un tablero actualizado diariamente. Crear pruebas unitarias simples para evitar errores en el login. Reservar 15 minutos diarios para resolución de bloqueos.
🧠 Aprendizajes clave | La planificación temprana mejora la ejecución. Documentar decisiones técnicas ayuda a mantener coherencia.
Métricas del equipo
Velocidad del equipo | Efectividad de la estimación
Conceptos medibles: VE ➡️ Velocidad del equipo FR ➡️ Funcionalidades realizadas TF ➡️ Total de funcionalidades Formula: VE = FR / TF | Conceptos medibles: EFC ➡️ Efectividad de la estimación TR ➡️ Tiempo real TTE ➡️ Tiempo total estimado Formula: EFC = TR / TTE Nota: Los datos se introducen en total de horas.
Por cantidad de HU VE = 9 / 9 = 1,0 Velocidad del equipo = 100% | EFC = 45 horas / 53 horas = 0,85 Efectividad de la estimación = 85% Sobreestimación del tiempo planificado. ¡EL EQUIPO FUE MÁS RAPIDO DE LO ESPERADO!

## Sprint Review
👀 Sprint Review – Fundación CultuVivo
Equipo Scrum: Scrum Master --> Jorge Alberto Gómez Chaparro Desarrollador 1 --> Andres Felipe Corzo Avellaneda Desarrollador 2 --> Victor Alfonso Guzman Gazabon |  | Sprint 1 - Configuración inicial y modulos de eventos Duración: 5 días Fecha: 22/10/2025 - 27/10/2025
Objetivo del Sprint | Desarrollar el módulo de registro, login y visualización de eventos del sistema CultuVivo.
HU completadas | HU1, HU2, HU4, HU5, HU6, HU7, HU8, HU9, HU10
HU pendientes | Sin pendientes en este Sprint.
Rechazadas | HU3
% de avance logrado | 100%
Entregables demostrados | S1.1 - S1.2 - S1.3 - S1.4 - S1.5
Retroalimentación
Decisiones