## Product Backlog
📄 Backlog - Fundación CultuVivo
Equipo Scrum: Scrum Master --> Jorge Alberto Gómez Chaparro Desarrollador 1 --> Andres Felipe Corzo Avellaneda Desarrollador 2 --> Victor Alfonso Guzman Gazabon |  |  | Niveles de prioridad: 🔴 Alta 🟠 Media 🟢 Baja | Puntos de HU: 🔥10+ 🧠 4 a 9 🥸 1 a 3 | Estimado de horas según PHU: 🔥 10–16+ horas 🧠 4–9 horas 🥸 1–3 horas | Niveles de dificultad según PHU: 🔥 Alta 🧠 Media 🥸 Baja
Épica | ID | Historia de usuario | Prioridad por HU | Puntos de HU | Estimado de horas por épica | Dificultad por PHU | Criterios de Aceptación | Estado
Gestión de acceso y autenticación de usuarios | HU1 | Como asistente, me gustaría poder realizar un registro de mis datos personales y visualizar una pantalla de inicio de sesión para facilitar el acceso a la información. | 🔴 Alta | 🥸3 | 🧠 9 horas | 🥸 Baja | El sistema permite realizar un registro completo de nombre, cédula y correo electrónico. | Completada
| HU2 | Como usuario, me gustaría que mi registro pasara por un proceso de validación para mantener la seguridad. | 🔴 Alta | 🥸 2 |  | 🥸 Baja | El sistema valida la información de registro y la compara con la almacenada en la base de datos antes de conceder el acceso. | Completada
| HU3 | Como asistente, me gustaría modificar mi usuario de ingreso por seguridad. | 🟠 Media | 🧠4 |  | 🧠 Media | El sistema permite modificar el nombre de usuario con el que ingresan los asistentes. | Rechazada
Diseño de menú por tipo de usuario (complementa desde la HU5 hasta la HU10) | HU4 | Como usuario, me gustaría que al ingresar a mi cuenta pueda visualizar todas las opciones disponibles para inscribirse, ver y/o gestionar la información de los eventos disponibles para una mejor experiencia. | 🔴 Alta | 🧠 4 | 🧠 4 horas | 🧠 Media | Al ingresar al sistema con un usuario valido, este te redirige al menú correspondiente y muestra todas las opciones disponibles según el tipo de usuario: asistente, artista o administrador. | Completada
Gestión de eventos y asistencia para asistentes | HU5 | Como asistente, me gustaría inscribirme a uno o varios eventos disponibles y gestionar el estado de mi asistencia para llevar un mejor control. | 🔴 Alta | 🧠 7 | 🔥 12 horas | 🧠 Media | El sistema permite a los asistentes inscribirse a uno o varios eventos disponibles, gestionar el estado de su asistencia y les asigna un código de boleto. | Completada
| HU6 | Como asistente, me gustaría visualizar la información de mis boletos y mis inscripciones a eventos para llevar un seguimiento. | 🟠 Media | 🧠 5 |  | 🧠 Media | El sistema permite a los asistentes visualizar la información de los boletos que ha adquirido y demás información detalla de sus inscripciones como: tipo de evento, la ubiciación y el artista. | Completada
Gestión administrativa de eventos y artistas | HU7 | Como administrador, me gustaría realizar un registro de los artistas confirmados para vincularlos a un evento y llevar un control. | 🔴 Alta | 🧠 4 | 🔥 17 horas | 🧠 Media | El sitema permite al administrador registrar la información basica de los artistas confirmados y disponibles para asignarse a un evento. | Completada
| HU8 | Como administrador, me gustaría crear diferentes eventos, vincularlos a un artista, asignar una capacidad máxima de asistentes y gestionar el bloqueo de venta de boletos cuando se complete el aforo de un evento. | 🔴 Alta | 🧠 8 |  | 🧠 Media | El sistema permite al administrador crear eventos; vincular a un artista registrado, confirmado y disponible; asignar un aforo a dicho eventos, y bloquear la venta de boletos cuando el aforo llegue a su capacidad maxima. | Completada
| HU9 | Como administrador, me gustaría ver un reporte con el listado de los artistas y asistentes, eventos disponibles, próximos eventos y los eventos con menor asistencia para llevar la información de forma controlada. | 🟠 Media | 🧠 5 |  | 🧠 Media | El sistema permite al administrador ver el reporte del listado de artistas y asistentes, los eventos disponibles, los proximos eventos y los eventos con menor asistencia. | Completada
Gestión de agenda y presentaciones del artista (Funcionalidad individual enfocada al artista) | HU10 | Como artista, me gustaría visualizar mi agenda y los detalles de los eventos para gestionar mejor mis presentaciones. | 🟢 Baja | 🥸 3 | 🥸 3 horas | 🥸 Baja | El sistema permite a los artistas ver su agenda y los detalles de los eventos en los que participan. | Completada
TOTAL PUNTOS DE HU
45